親子でカヌーを作って石狩川を下ろう（第５回目）

～石狩川川下り～

開催日　　　　平成１６年８月２１日（土）　予備日８月２２日（日）２９日（日）

川下りコース　妹背橋より西１０丁目

約１１キロコース

集合時間　　　スタッフ　　　　　　７：３０

親子参加者集合　  　８：３０

川下り開始　                  　１０：００～

第１休憩ポイント　１８丁目（妹背牛鉄橋を越えてすぐ）

第２休憩ポイント　１５丁目（江竜橋上流）

川下り終了　　　　１０丁目右岸　１２：３０

【当日のスケジュール】

７：３０    スタッフ　海洋センター集合（乗り合わせでスタート地点へ）

８：００　　親子参加者集合（海洋センター）

（受付終了後ウエットスーツに着替える）

８：３０    バス出発

８：５０　　バス到着（スタート地点：妹背牛橋）

９：００　　開会式

９：３０　　川下りスタート

１２：３０　　川下りゴール　昼食　閉会式

１４：００　　全日程終了

後片づけ

【スタッフ役割】総数２８名

■水上班  ・かわあそびくらぶ（１２名）

・その他（３名）

・帯広ＮＰＯ（３名）レスキュー３ジャパンSRT１取得者

・水生生物観察指導者

以上　１９名

■地上班　・協議会から他のグループメンバー（８名）

・看護師（１名）

以上　　９名

【乗船組み合わせ】

先頭艇（１）　　　　　①　　　－

参加者艇（６）  　　　②　　　－　　　－

③　　　　　－

④　　　　　－

⑤　　　　　－　　　　　－

⑥　　　　　－

⑦　　　　　－

サポート艇（３）　　　⑧　　　　　－

⑨　　　　　－

⑩　　　　　－

レスキュー艇（２）    ⑪帯広ＮＰＯ

⑫　　　　　－

その他（１）          ⑬　　　　　－　　　　　－

最後尾（１）          ⑭　　　　　－

【地上班役割】

受付（２名）

救護（看護師＋１名）

トイレ搬送（２名）

開会式、閉会式、会場設営（２名）

昼食（１名）

【カヌー】　　全艇総数　１５艇

内訳：親子乗船用　６艇（製作カヌー５艇、その他１艇）

スタッフ用　９艇

【借用カヌー】

２艇、　　　１艇、　　　１艇、　　　１艇、　　　１艇、　　１艇、　　　　　　　　 海洋センター２艇

【車両】

カヌー搬送用　　　　　１台　　　　１台

スタッフ移動用  ５台

参加者送迎バス　１台

【安全対策は事前に別途作成する】・・・重要（リスクマネージメントを徹底）

事前下見による川のルート図（陸からのアクセスポイント確認）作成（障害物、アンダーカット、コンクリートブロック、橋脚など回避動作の確認など）・安全確認シート制作（危険回避）・レスキュー会議及び体制・陸上班や消防との連絡体制確立、安全総括決定、安全対策会議の開催 、救護班、河川管理者への使用届出などなど